## Sheet1
파트 | 상세 내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
클라이언트 | 스테이지 설계
몬스터 AI 설계
캐릭터 조작 구현
UI 구현
공격 및 스킬 구현
맵과 오브젝트 충돌처리
몬스터 구현
몬스터 AI 적용
이펙트 적용
테스트 및 버그 수정
그래픽 | 배경 텍스쳐 및 UI 제작
캐릭터 모델링
몬스터 모델링
오브젝트 모델링
보스몬스터 모델링
캐릭터 애니메이션
몬스터 애니메이션
이펙트 제작
캐릭터 맵핑
몬스터 맵핑
서버 | 테스트 서버 구현
프로토콜 설계
1인 플레이어 서버 연동
충돌체크 이식
2인 클라이언트 서버 연동
플레이어간 동기화
테스트 및 버그 수정